## 整机
整机产品自研
项目类型 |  | 项目获得 |  |  | 项目启动 |  |  | 策划阶段 | [5 empty] | 实施阶段 |  |  |  | 测试阶段 | [15 empty] | 结项阶段 | [5 empty] | 其他
[18 empty] | 测试计划阶段 |  |  | 原理样机测试（5台以下） |  |  | 工厂样机测试（5-10台） |  |  | 小批量测试阶段 |  |  |  |  | 其他
新产品研发项目 | 整机产品自研 | 可行性分析报告 | 可行性分析评审 | 立项申请书 | 需求调研表 | 需求规格说明书 | 需求评审 | 项目章程 | 项目任务书 | 设计和开发输入清单 | 设计和开发输入评审 | 项目计划书 | 失效分析报告 | 项目方案书 | 整机说明书 | 配件清单V1.0 | 收集资料（主板规格说明书、硬盘规格说明书、显卡规格说明书、电源规格说明书、内存规格说明书） | 测试计划 | 测试用例 | 测试评审 | 原理样机测试报告 | 配件清单V1.0(确认版） | 用户手册（给下一阶段人员的使用手册） | 工厂样机测试报告 | BOM表 | 准备送测3C、节能MTBF材料（营业执照、自测报告、BOM清单、申请书、3C2台、节能2台、MTBF100台） | 小批量试产总结报告 | 用户手册（用户使用的） | 用户手册评审 | 装箱单 | 产品白皮书 | 测试过程记录单 | 测试软件登记表 | 验收报告 | 设计和开发验证记录 | 设计和开发确认记录 | 研制总结报告 | 结项评审 | 设计和开发输出清单 | 变更通知单
| 产品OEM | 可行性分析报告 | 可行性分析评审 | 立项申请书 | 需求调研表 | 需求规格说明书 | 需求评审 | 项目章程 | 项目任务书 | 设计和开发输入清单 | 设计和开发输入评审 | 项目计划书 | 失效分析报告 | 产品配置清单 | 产品规格说明书 | 采购清单 | OEM协议 | 测试计划 | 测试用例 | 测试评审 | 样机测试报告 | 产品logo确定协议 | 产品供货清单 | 3C/节能等相关认证 | 质检检验标准 | 来料检验作业指导书 | 小批量抽检报告 | 用户手册（用户使用的） | 用户手册评审 | 装箱单 | 产品白皮书 | 测试过程记录单 | 测试软件登记表 | 验收报告 | 设计和开发验证记录 | 设计和开发确认记录 | OEM总结报告 | 结项评审 | 设计和开发输出清单 | 变更通知单
产品送测项目 |  | 可行性分析报告 | 可行性分析评审 | 立项申请书 | 需求调研表 | 需求规格说明书 | 需求评审 | 项目章程 | 项目任务书 | 项目计划书 | / |  |  | 申请书 | 自测报告 | 3C、节能、MTBF证书及报告 | BOM清单 | 测试过程记录表 | [15 empty] | 机构测试结果反馈 | 测试总结报告 | 结项评审 | /
产品维护型项目 |  | 项目获得 |  |  | 项目启动 |  |  | 策划阶段 |  | 实施阶段 | [11 empty] | 产品文档 | [11 empty] | 结项阶段
[10 empty] | 配件导入 |  |  |  |  | 技术支持 |  | 系统更新 |  |  | 生态适配 |  | 工艺 |  |  |  |  | 市场 |  |  |  | 售后
|  | 可行性分析报告 | 可行性分析评审 | 立项申请书 | 需求调研表 | 需求规格说明书 | 需求评审 | 项目计划书 | 项目任务书 | 样品导入测试报告 | 样品规格说明书 | 小批量试产总结报告 | 来料质检作业指导书 | 生产作业指导书 | 问题解决方案 | 变更通知单 | BIOS导入测试报告 | OS导入测试报告 | BMC导入测试报告 | 软件平台适配 | 硬件平台适配 | 来料检验作业指导书 | 生产作业指导书 | 质检作业指导书 | BOM库清单 | 装箱单 | 产品白皮书 | 产品规格一览表 | 产品用户手册 | 产品宣传彩页 | 部件使用手册 | 部署方案 | 故障排查方案 | 文档输出清单 | 总结报告

## 运维
运维项目流程
项目类型 | 项目获得 | 项目启动 | 策划阶段 | 实施阶段 | 测试阶段 | 结项阶段
Note on A3: 今天开会没有定下来，需要你们确定几种项目类型，并把相关的项目名称填写进去。

## 硬件
硬件项目研发流程
项目类型 | 项目获得 | 项目启动 | 策划阶段 | 实施阶段 | 测试阶段 | 结项阶段
整机硬件项目
自行添加
Note on A5: 硬件分为哪些类型的项目，请自行添加，把各类硬件设计项目详细划分。

## 软件
软件项目研发流程
项目类型 | 项目获得阶段 | 项目启动阶段 | 策划阶段 | 实施阶段 | 测试阶段 | 结项阶段
软件开发生命周期型项目
方法驱动型项目
维护型项目
互联网应用型项目
敏捷开发型项目

## 工艺
工艺项目流程
项目类型 | 项目获得阶段 | 项目启动阶段 | 策划阶段 | 实施阶段 | 测试阶段 | 结项阶段
整机工艺项目
产线建设项目
还有其他类型请自行添加